## Slide 1
Proceso de Gestión de Proyectos
JJM INVENTARLINE

## Slide 2: Contenido
Objetivo y alcance del proceso.
Términos y definiciones.
Roles y responsabilidades.
Entradas y salidas del proceso.
Descripción del proceso.
  Subprocesos.
  Actividades.
  Tareas.
Métricas del proceso.
Artefactos del proceso.
Historial de revisiones.

## Slide 3: 1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Objetivo y alcance del proceso
OBJETIVOS
  Objetivo principal de este sistema es administrar, custodiar, gestionar los artículos del cliente de una manera práctica, confiable y sobre todo segura
ALCANCE
  a

## Slide 5
2. Términos y Definiciones

## Slide 6: Términos y Definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Comité Operativo | El equipo de trabajo asignado para las revisiones de status del proyecto, el cual incluye al cliente, al analista Líder y demás integrantes que se crean convenientes.
2 | Comité ejecutivo interno | Reunión entre el gerente de proyecto y los gestores de procesos (métricas, calidad, configuración) y otros según sean requeridos.
3 | Reunión general del servicio | Reunión del gerente de proyecto con los coordinadores de proyectos, analistas líderes y gestores de procesos.
4 | Reunión de analistas | Reunión del coordinador de proyectos con los líderes de proyectos a su cargo.
5 | Reunión de equipo de trabajo | Reunión del analista líder con el equipo de trabajo a su cargo.
6 | Kick off Meeting – Interno | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
7 | Kick off Meeting – Externo | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto.
8 | LMR (Lista Maestra de requerimientos) | Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de atributos, diccionario de valores y sus usuarios.

## Slide 7: 3. Roles y Responsabilidades

## Slide 8
Cargo / Rol | Funciones | Nombre | % Partic.
Jefe del Proyecto | Asegurar la disponibilidad de los recursos que aseguren el éxito del proyecto. Informar el avance de los proyectos especiales al comité general del servicio. | José Valero | 15%
Analista Funcional | el vínculo de unión entre el usuario y el área informática de la empresa | Jos | 15%
Gestor de la Configuración | Este rol gestiona la infraestructura global de la gestión de la configuración (CM) y el entorno del equipo de desarrollo del producto. | Michael Cerna | 15%
Analista de Calidad | Analizar el control de calidad del desarrollo de los sistemas asociados al servicio. Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de los sistemas del servicio. | Michael Cerna | 20%
Analista en Procesos | El analista de procesos compara nuevas técnicas con los procedimientos existentes para determinar el mejor curso de acción. | Juan Carlos Guerrero | 20%
Analista Programador | Participar en el diseño técnico del sistema. Efectuar la programación cumpliendo con los estándares. | José Valero | 40%
Programador | Codificar el código ya dado | José Valero Juan Carlos Guerrero | 30%
Documentador | Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con el Desarrollo de Sistemas teniendo en cuenta los estándares establecidos por SPORT PERÚ | José Valero Juan Carlos Guerrero | 30%

## Slide 9: 4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 10: Entradas y salidas del proceso
Entradas: - Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
Entregables comprometidos

## Slide 11: 5. Procesos de Gestión de Proyectos 1. Subprocesos

## Slide 12: Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
Cierre
(3) Coordinador Empresa
LA, OM
Planificación
(1) Coordinador Empresa
Plan del Proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Coordinador Empresa
Plantillas
Gestor de Demanda
Propuesta Aprobada
Archivos del Proyecto
Gestor de la Configuración

## Slide 13: Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Coordinador Empresa | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y viso para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión
2 | Coordinador Empresa | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Coordinador Empresa realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: Informe quincenal Registro de riesgos Matriz de entregables Acta de reuniones

## Slide 14: Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
3 | Coordinador Empresa | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Relatorio del Proyecto Matriz de entregables Oportunidades de mejora Lecciones Aprendidas

## Slide 15
3 | Coordinador Empresa | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Relatorio del Proyecto Matriz de entregables Oportunidades de mejora Lecciones Aprendidas
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Coordinador Empresa | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y viso para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Coordinador Empresa | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Coordinador Empresa realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: LMR Informe quincenal Registro de riesgos Matriz de entregables Acta de reuniones

## Slide 16: 5. Procesos de Gestión de Proyectos 2. Actividades

## Slide 17: Actividades del Subproceso de Planificación
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Kick off meeting - interno
(4) Analista Líder
Acta de Reunión
Si
No
Planeamiento
(1) Analista Líder
Plan del Proyecto
Aprobado
Kick off meeting - externo
(5) Coordinador Empresa
Acta de Reunión
Revisión, Ajustes
(2) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Ejecución, Seguimiento y Control
Gestor de Demanda
Propuesta Aprobada
Archivos del Proyecto
Regresar
Detalle actividades

## Slide 18: Actividades del Subproceso de Planificación
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista Líder | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | Plantilla de Plan del Proyecto.
2 | Gestor de la Demanda | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Gestor de la Demanda revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista líder, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | -Plantilla de Acta de reunión
3 | Gestor de la Demanda | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Gestor de la Demanda envía la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | Acta de reunión
4 | Analista Líder | Kick off meeting - interno | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. Esta reunión no es necesario cuando el proyecto esta integrado por un único integrante. | Plantillas: Presentación kick off meeting (interno)
5 | Coordinador Empresa | Kick off meeting - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación kick off meeting (externo)

## Slide 19: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.3 Tareas

## Slide 20: Tareas de la Actividad de Planeamiento
Estimación de Esfuerzo
(2) Analista Líder
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración del cronograma
(3) Analista Líder
Plantilla Plan del Proyecto
Definir el Alcance del Proyecto
(1) Analista Líder
Plantilla Plan del Proyecto
Definición de la Organización del Proyecto
(4) Analista Líder
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración de los planes de soporte
(5) Analista Líder
Plantilla Plan del Proyecto
Revisión y ajustes
(6) Coordinador Empresa
Plantilla Plan del Proyecto
Gestor de Demanda
Propuesta Aprobada
Plan del Proyecto
Gestor de la Demanda

## Slide 21: Tarea de la Actividad de Planeamiento
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Analista Líder | Definir alcance del proyecto | El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo de un conjunto de entregables del proyecto (Documento de análisis, Documento de Plan de pruebas, etc.), según las actividades involucradas en el Proceso de Gestión de Proyecto. En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: WBS Matriz de entregables
2 | Analista Líder | Estimación de esfuerzo | Se estima el tamaño del proyecto en forma de esfuerzo, tanto por roles como por etapas. | Proceso de estimaciones
3 | Analista Líder | Elaboración de cronograma | Primero se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. | Plantilla de cronograma de proyecto
4 | Analista Líder | Definición de la organización del proyecto | Definición de los responsables de la ejecución del proyecto. Además de mapear los procesos del MRPL comprometido por el proyecto en el Directorio de Proyectos del servicio. | Plantillas: Sección del Plan de Gestión del Proyecto Directorio de Proyectos
5 | Analista Líder | Elaboración de los planes de soporte | Se definen los planes de soporte: gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión integrada de proyectos, gestión de la configuración, gestión de requerimientos de cambios, gestión de calidad, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma y otros. | Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto
6 | Coordinador Empresa | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Coordinador Empresa revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista líder, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | Plantilla acta de reunión

## Slide 22: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.4 Actividades

## Slide 23: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Detalle actividades
Acta de reunión de inicio del proyecto
Generación de Informe de Estado
(3) Analista Líder
Plan quincenal
Revisión de Informe quincenal
(4) Coordinador Empresa
Artefactos de gestión
Reunión del comité ejecutivo interno
(9) Gerente de Fábrica
Artefactos de gestión
Comité Operativo
(5) Coordinador Empresa
Artefactos de gestión
Asignar trabajo
(1) Coordinador Empresa
Plan quincenal
Ejecutar trabajo asignado
(2) Equipo de Trabajo
Plan quincenal
Procesar cambios al proyecto
(10) Coordinador Empresa
Plan de Gestión del Proyecto
Comité de seguimiento del servicio
(8) Coordinador Empresa
Acta de Reunión
Reunión de Coordinadores
(6) Gerente de Fábrica
Acta de Reunión
Plan del Proyecto
Planificación
Repositorio de proyecto
Cierre

## Slide 24: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Coordinador Empresa | Asignar Trabajo | - Coordinador Empresa prepara el plan quincenal apoyándose en la plantilla de Plan quincenal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | Plantilla de Plan quincenal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades diariamente. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: Actas de reunión Cuadro de seguimiento de reuniones Informe quincenal
3 | Analista Líder | Generación de Informe de Estado | El Analista Líder prepara la agenda de acuerdo a la agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones, así mismo prepara la información necesaria para ejecutar la reunión de equipo de trabajo (por proyecto), entiéndase el cronograma del proyecto entre otros necesarios según lo requiera el proyecto. - Luego prepara el informe de estado del proyecto, el cual debe también incluir las métricas del proyecto y se concluye con el Acta de Reunión. | Plantillas: Cuadro de seguimiento a reuniones Registro de riesgos Tablero de Métricas (del proyecto). Informe quincenal Acta de Reunión

## Slide 25
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
6 | Gerente de Fábrica | Reunión de coordinadores | El Gerente de Fábrica se reúne con los coordinadores con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto. -Los coordinadores de proyectos informan sobre la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma quincenal y/o cuando la situación lo requiera. | Plantillas: - Acta de Reunión.
7 | Gerente de Fábrica | Reunión General del Servicio | Los Gestores del Comité Ejecutivo Interno, informan sobre el resultado de las auditorias por proyecto. -Los Analistas Líderes informan sobre la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma mensual y/o cuando la situación lo requiera. Luego, el Gerente de Servicio consolida la información expuesta, en un solo informe a nivel de servicio y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -Registro de riesgos del servicio. Tablero de métricas del servicio. Acta de Reunión.
8 | Coordinador Empresa | Comité de seguimiento del servicio | - Los coordinadores de proyectos se reúnen con el cliente con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto - Esta reunión es de frecuencia quincenalmente o a requerimiento de ambas partes. | Plantillas: Acta de Reunión.

## Slide 26
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
9 | Gerente de Fábrica | Reunión del Comité ejecutivo interno | El Gerente de Fábrica se reúne mensualmente con el Analista de Calidad, el Gestor de Métricas, el Gestor de Configuración y otros de requerirse, en conjunto, revisan la información correspondiente al servicio (métricas, riesgos, pendientes, problemas). La información resultante es válida para otros comités establecidos en el plan de servicio: a. Comité Gerencial (realizada trimestralmente o a requerimiento). b. Comité de Empresa. | Plantillas: Tablero de métricas del servicio Registro de riesgos del servicio. Acta de Reunión.
10 | Coordinador Empresa | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos

## Slide 27: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.5 Actividades

## Slide 28: Actividades del Subproceso de Cierre
Generar Baselines
(3) Gestor de la Configuración
Matriz de entregables
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Analista Líder
Acta de cierre del proyecto
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Analista Líder
Relatorio del proyecto
Gerencia de Servicio Empresa
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Repositorio de proyecto

## Slide 29: Actividades del Subproceso de Cierre
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista Líder | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Analista Líder elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Gerente de Fábrica y Coordinador Empresa revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Analista Líder | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Analista Líder elabora el relatorío del proyecto en base a la plantilla respectiva. El relatorio del proyecto es presentado en la reunión de informe general del servicio. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Gestor de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Plantilla Matriz de entregables Proceso de Gestión de configuración.

## Slide 30: 6. Métricas del Proceso

## Slide 31: Métricas del Proceso
Desviación del Avance

## Slide 32: 7. Artefactos del Proceso

## Slide 33
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | 
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting (interno) |  |  | 
5 | Presentación kick off meeting (externo) |  |  | 
6 | Matriz de entregables de proyectos internos | Ejecución, seguimiento y control |  | 
7 | Registro de riesgos |  |  | 
8 | Seguimiento de cronogramas |  |  | 
9 | Plan Quincenal |  |  | 
10 | Tablero Seguimiento de Pendientes Hoja de Trabajo |  |  | 
11 | Tablero Seguimiento de Pendientes |  |  | 
12 | Checklist de agenda de reuniones |  |  | 

## Slide 34
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
13 | Informe de estado – Proyecto interno | Ejecución, seguimiento y control |  | 
14 | Informe de estado – Hoja de Trabajo |  |  | 
15 | Cuadro seguimiento de reuniones |  |  | 
16 | Informe de actividades |  |  | 
17 | Acta de reunión |  |  | 
18 | Relatorio de proyecto | Cierre |  | 
19 | Acta de cierre de proyecto |  |  | 
20 | Formato Oportunidad de Mejora |  |  | 
21 | Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 

## Slide 35: 8. Historial de Revisiones

## Slide 36: Historial de Revisiones
Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión
01 | 0.1 | 22/09/2015 | Juan Carlos Guerrero | Completo | Revisado | José Valero
01 | 1.0 | 09/10/2015 | Juan Carlos Guerrero | Corrección de Errores | Revisado | José Valero